## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 3 | Acoes |  | Ações relacionadas aos riscos identificados
| 4 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Riscos
3 | Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". |  |  |  | Acoes
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
3 | Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR. |  |  |  | Riscos
4
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Riscos
Cód. | Severidade | Data de Identificação | Descrição do risco | Probabi-lidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Causa | Tipo de Risco | Classificação | Proprietário do risco | Ação | Descrição da ação | Proprietário da resposta | Gatilho | Previsão ou Frequência de Monitoramento | Comentários
1 | 25 | 30/04/2024 | Segurança de Dados: Como lidamos com documentos sensíveis, há um risco significativo de violação de dados se as medidas de segurança não forem robustas o suficiente. Isso inclui proteção contra ataques cibernéticos aos servidores onde os documentos digitais são armazenados. | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto | Com o vazamento de infomações de documentos privados, a empresa poderia sofrer com multas vindas da LGPD e descredibilidade. | Técnico | As Causas poderiam ser várias: do nosso lado - Ataques aos ambientes e servidores, invasão a empresa, empregados descontentes, do cliente - vazamento da senha e ataques ao usuário do cliente. | Ameaça | Análise adicional | Digitaliza+ | Prevenir | Implementar criptografia de dados, utilizar firewalls e segurança de rede, ter um controle de acesso, estabelecer um monitoramento de segurança, Atualizações de Software, Treinamento de Funcionários, Backup e Recuperação e Auditorias de Segurança |  |  | integralmente monitorada
2 | 6 | 30/04/2024 | Usabilidade do Sistema: O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar para os clientes, caso contrário, pode haver resistência à adoção e uso, afetando a satisfação do cliente e a eficiência operacional. | 2-Baixa | 3-Médio | Com um sistema pouco intuitivo poderia gerar resistência por parte do cliente e por fim ao não fechamanto do contrato | Técnico | Falta de alinhamento e Desenvolvimento do sistema, não seguindo as diretrizes de usabilidade. | Oportunidade | Resposta de curto prazo | Digitaliza+ | Prevenir | Manter o time de desenvolvimento sempre bem alinhado e orientadado
3 | 15 | 30/04/2024 | Segurança de Login: ataques ao sistema advindas de logins de clientes | 3-Média | 5-Muito Alto | Com acesso ao portal, o invasor poderia visualizar informações de documentos, onde o mesmo poderia estar realizando a vazamento de dados. | Externo | Compartilhamento de senhas entre colaboradores ou Maquinas infectadas | Ameaça | Análise adicional | Cliente | Prevenir | Orientar os clientes sobre a questão de compartilhamento de senhas e que seja sempre verificado a saúde de suas maquinas.
4 | 3 | 30/04/2024 | Escalabilidade do Sistema: À medida que a base de clientes cresce e mais documentos são adicionados, o sistema precisa ser capaz de lidar com esse aumento de demanda sem comprometer a velocidade ou a qualidade do serviço. | 3-Média | 1-Muito baixo | Lentidão no sistema | Técnico | Falta de otimização da base, instabilidade da rede, Maquinas com baixo desempenho | Oportunidade | Lista de observação (baixa prioridade) | Digitaliza+ & Cliente | Melhorar | Manter o sistema o mais otimizado possível, Monitoramento de desempenho, Otimização de código e consultas e Planejamento de capacidade
5 | 16 | 30/04/2024 | Integridade dos Documentos: Existe o risco de corrupção de documentos durante o processo de digitalização ou armazenamento(integridade fisica), especialmente se não houver um sistema de backup adequado em vigor. | 4-Alta | 4-Alto | Caso não verificado, teria o retrabalho de pegar o documento que já se encontra guardado e ter que digitalizar novamente | Organizacional | Falta de verificação pós digitalização de um determinado lote ou grupo de documentos. | Oportunidade | Análise adicional | Digitaliza+ | Prevenir | Ao final de cada digitalização verificar se o processo ocorreu de acordo com o esperado; treinamento da melhor forma de manuseamento
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## Acoes
Cód. Risco | Prior. | Descrição do Risco | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Status | Previsão Original | Comentários
1 | 3-Alta | Segurança de Dados: Como lidamos com documentos sensíveis, há um risco significativo de violação de dados se as medidas de segurança não forem robustas o suficiente. Isso inclui proteção contra ataques cibernéticos aos servidores onde os documentos digitais são armazenados. | Implementar criptografia de dados, utilizar firewalls e segurança de rede, ter um controle de acesso, estabelecer um monitoramento de segurança, Atualizações de Software, Treinamento de Funcionários, Backup e Recuperação e Auditorias de Segurança | Daniel Victor da Rosa | 20 dias |  | 30 Dias
5 | 3-Alta | Integridade dos Documentos: Existe o risco de corrupção de documentos durante o processo de digitalização ou armazenamento(integridade fisica), especialmente se não houver um sistema de backup adequado em vigor. | Ao final de cada digitalização verificar se o processo ocorreu de acordo com o esperado. | Daniel Victor da Rosa | 15 dias |  | 30 Dias

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos | [6 empty] | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Tipo de Risco | Classificacao | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto | [6 empty] | Cód. Risco ou Issue relacionado
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Oportunidade | Resposta de curto prazo | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Ameaça | Análise adicional | Mitigar |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico |  | Lista de observação (baixa prioridade) | Transferir |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo |  |  | Aceitar |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto |  |  |  | Explorar
| Param | [6 empty] | Compartilhar
Melhorar